## Sprint Example
Task & Assignment |  | Story Points |  |  |  | Spent Story Points per Task per Day
User Story/Task | Assigned to | Estimate | Spent | Left | 2019-01-13 | 2019-01-14 | 2019-01-15 | 2019-01-16 | 2019-01-17 | 2019-01-18 | 2019-01-19 | 2019-01-20 | 2019-01-21 | 2019-01-22 | 2019-01-23 | 2019-01-24 | 2019-01-25 | 2019-01-26 | 2019-01-27
Example User Story 1 | Logan | 6 | 6 | 2 |  |  | 1 | 1 |  | 2
Example User Story 2 (Heading) | - |  |  | 0 | D
- Example User Story 2.1 | Dan | 2 | 2 | 0 | O |  |  |  | 1 | 1
- Example User Story 2.2 | Dan | 2 | 2 | 1 |  |  |  | 1
- Example User Story 2.3 | Dan | 2 | 2 | 0 | N | [7 empty] | 1 | 1
- Example User Story 2.4 | Dan | 2 | 2 | 1 | O |  | 1
Example User Story 3 | Shunying | 6 | 6 | 0 | T |  | 1 | 2 | 1 |  | 1 | 1
Example User Story 4 | Dan | 1 | 1 | 1
Example User Story 5 | Logan | 3 | 3 | 0 | U |  |  |  | 2 | 1
Example User Story 6 | Logan | 3 | 3 | 2 | S |  |  | 1
- Example User Story 6.1 | Shunying | 4 | 4 | 3 | E |  | 1
0
|  |  |  | 0 | T
|  |  |  | 0 | H
|  |  |  | 0 | I
|  |  |  | 0 | S
0
|  |  |  | 0 | C
|  |  |  | 0 | O
|  |  |  | 0 | L
|  |  |  | 0 | U
|  |  |  | 0 | M
|  |  |  | 0 | N
0
0
TOTAL |  | 31 | 31 | 10 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Daily Burndown |  | Lines Up! |  |  | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |  |  | 4 | 3 | 3 | 3 | 2
Estimated Story Points Left (Blue on Graph) |  | 31 |  |  | 31 | 27 | 23 | 20 | 17 | 15 | 15 | 15 | 11 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0
Actual Story Points Left (Red on Graph) |  | 31 |  |  | 31 | 31 | 27 | 22 | 18 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10